Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Javornice

ze dne 16. 11. 2020

- Usnesení č.13/2020/1:

Zastupitelstvo obce Javornice schvaluje dodatek č.3 dle čl. 2.4.-2.7. Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2019 na stavbu „Stavební úpravy objektu č.p. 106, Javornice“ (dále Smlouva) a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatkem č.3 se upravuje v čl.3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY v bodě 3.1. termín dokončení (předání stavby): do 26.2.2021 a cena celkem bez DPH v čl. 4.CENA DÍLA, bodě 4.1. Smlouvy o provedené vícepráce dle čl. 4.6.-4.8. ve výši + 604 795,79 Kč bez DPH. Součástí dodatku jsou změnové listy (ZL č.31-45), harmonogram postupu prací a finanční harmonogram.

V Javornici dne 16. 11. 2020